国家级非物质文化遗产项目

南通板鹞风筝制作技艺数字化

记录工作

竞争性谈判文件

- 项目编号：WHGC2024003

采购单位：南通市文化馆

二○二四年十月十一日

- 目   录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性谈判公告

项目概况：国家级非物质文化遗产项目南通板鹞风筝制作技艺数字化记录工作项目的潜在供应商应在南通市文化馆-公告栏获取采购文件，并于 2024年10月16日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： WHGC2024003

项目名称：国家级非物质文化遗产项目南通板鹞风筝制作技艺数字化记录工作

采购方式：竞争性谈判

预算金额： 6万元

最高限价： 6万元，报价超过最高限价按无效标处理。

采购需求：详见第三部分项目需求

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备独立法人资格且持有有效的营业执照，提供供应商的营业执照及税务登记证复印件；或者是三证合一的营业执照复印件。

（2）法定代表人身份证明书（格式参见第六部分）；

（3）法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（格式参见第六部分）；

（4）供应商信用承诺书（格式参见第六部分）；

（5）符合相关法律、法规规定的其他要求。

三、获取采购文件

时间：2024年10月11日至2024年10月16日

地点：南通市文化馆-公告栏方式：自行下载

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年10 月 16日14时 30分（北京时间）。

2.地点：南通市文化馆（南通群英馆）城南别业二楼会议室，如有变动另行通知。

五、开启

1.时间：2024年 10月 16日14时 30   分（北京时间）。

2.地点：南通市文化馆（南通群英馆）城南别业二楼会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场纸质

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：南通市文化馆

地  址：江苏省南通市崇川区环城南路1号

联系方式：0513-85218685

2.项目联系方式

采购单位联系人：张女士

电话：0513-51012166

第二部分 竞谈须知

- 一、谈判文件由采购人解释。

1、供应商在网上下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如对本次采购活动事项有疑问的，应向采购人以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

本采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件两部分内容（资格审查文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他谈判文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、二副”纸质响应文件，并将正本、副本统一装在一个密封袋。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。

- 四、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与响应供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的响应供应商的响应文件将被拒绝。

五、报价准备

1、本次谈判采用固定总价报价，供应商必须就所有内容进行报价，少报无效。

2、报价应包括在项目服务期内完成本谈判文件所列全部工作内容的所有费用，包含但不限于如人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，以及本项目代理费、专家评审费，即响应本项目的各项应有费用。

3、最后报价将作为谈判小组评定成交供应商的依据。

六、相关费用

1、供应商承担参与谈判可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第三部分 项目需求

- 一、项目名称

- 国家级非物质文化遗产项目南通板鹞风筝制作技艺数字化记录工作

- 二、项目预算

- 6万元

- 三、合同履行期限

- 合同签订后至2025年6月底

四、付款方式

合同签订后，按规定时间提交拍摄方案，并经甲方审核通过后，一周内支付至合同价款的20%；按要求完成数字化采集、视频拍摄及后期制作，经甲方聘请的专家团评估合格后，付至合同价款的75%；按要求完善南通板鹞风筝制作技艺数字化记录视频内容，并提交工作成果，经甲方审核验收，支付余款。

款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，付款时供应商需提供正规发票，以上付款均不计利息。

五、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为成交价的 5%，缴纳形式可以选择以 支票、汇票、本票等非现金形式缴纳履约保证金。

2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出后5日内汇入采购人账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后15日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 六、工作内容

- 采用数字化多媒体等现代信息技术手段，采集记录国家级非遗项目南通板风筝制作技艺的各项工艺流程，拍摄对象包括该项目全部市级以上非遗代表性传承人，按照各项工艺流程分门别类整理归档，包括但不限于：骨架扎制、面绘制、面裱糊、哨口雕刻、哨口安装、鹞尾搓制、鹞尾安装等。同时，制作不少于5分钟的南通板鹞风筝制作技艺短视频一部。根据甲方要求修改完善后，以移动硬盘的形式提交分类整理的照片、各项工艺流程、技术要领、传承人实践过程等原始素材，及项目短视频。

- 七、工作要求

- 1、根据工作要求，南通市文化馆（甲方）为中标人（乙方）提供该项目市级以上代表性传承人的联络方式并做好对接工作。甲方跟踪检查乙方本项目实施过程，并组织相关专家组对项目进行论证、咨询和验收。

- 2、乙方主要负责以下工作内容：乙方在工作过程中，依照甲方提供的相关要求开展工作，出具项目实施计划书，分阶段报甲方审核，保证采集整理数据质量合乎标准，并及时回馈实际工作中出现的问题。乙方按照协议约定，组织、协调相关代表性传承人进行资源采集、数字转换、整理编辑等工作；采集过程中对每位代表性传承人拍摄一张工作照、一张肖像照，重点突出人；依照甲方要求，对已完成的相关工作进行自我检验和接受甲方工作评估，保证合作期结束时提交的成果能顺利通过验收；根据拍摄占用时长，给予代表性传承人一定的务工补贴。

- 八、成果提交

- 将分类整理好的原始资料，制作完成的短视频，统一复制，一式贰份，以移动硬盘的形式提交。

- 九、工作团队人员构成及职责

- 1、项目负责人1人：按照甲方要求全面负责南通板鹞风筝制作技艺的数字化记录工作，包括前期准备、团队组建、统筹联络、现场记录和后期整理等。

- 2、导演1人：负责整体拍摄的内容、画面及质量，指导现场拍摄、录音、用光及后期剪辑等。系项目的艺术与技术责任人。

- 3、摄像1-2人：其中包括图片摄影1人，负责现场摄像、摄影，及灯光和配套设备的操作。

- 4、录音1人：负责现场录音，要熟悉录音设备，能准确判断现场录音环境并提出解决方案。

- 5、后期1-2人：负责采集内容及最终短视频的剪辑制作，影片制作过程中的调光、调色、艺术化处理等内容。

- 6、翻译1人：负责为采访者和被访者之间翻译方言，以及拍摄现场、后期制作及口述文本整理等环节的语言文字翻译工作，最好对项目有一定了解。

- 7、其他业务人员：如文案撰写、文稿速记、文稿校对、摄像助理等。

- 十、工作方式

- 1、根据协议内容，甲方为乙方提供数字化记录工作所需的相关标准，跟踪工作的实施。

- 2、乙方根据协议约定，负责项目数字化记录工作的实施；工作结束后，乙方向甲方提交全部的文本、图片、音频、视频等数据文件和纸质文件，并将全部采集数据资料完整交由甲方。

- 3、乙方应保证具备实施此项工作所需的设施、设备、人员等条件，以确保工作顺利有序开展。

- 十一、技术标准

- 1、照片

- 拍摄照片要求为清晰的数码图片，像素在1000万以上，放大至12寸后不模糊；格式一般要求为JPEG，关键环节要求RAW格式；照片应保持原真性，不做任何修改。

- 2、摄影

- 摄影机应采用1080p的分辨率拍摄（或所用机型的最高分辨率），码率应为50Mb或35Mb每秒（或所用机型的最高码率），用PAL制25帧录制。画幅比例应为16:9，如无此画幅比例，应设为4:3。摄影应使用手动光圈、手动白平衡、手动对焦。

- 3、录音

- 应使用外接麦克风进行录音，最好选择领带夹式无线麦克风。摄影机在连接外界麦克风的同时，也要保留一路参考音。一般情况下，参考音应在一路，外界麦克风应接二路。

- 十二、内容要求

- 主要采集南通板鹞风筝制作技艺全部工艺流程，包括时间、地点、场地、环境、过程、受众等，以及传承人的项目实践能力，如传承人的技艺绝活、经验思想、风格特征、代表作品等。该项目工艺流程应包括原材料及其加工、辅料、核心工艺、手艺、方法、工具及特殊工具的制作，器具、设备、设计图纸、作品及其用途的分别拍摄；传承人亲自示范特有技法、操作要领、术语、艺诀，注重传承人的绝活、创造性发明和经验的传授；衡量制作水平标准的演示；传统行规行话；相关信仰、禁忌与民俗。

- 十三、时间要求

- 1、2024年11月底前，乙方完成拟定拍摄方案，包括最终需完成的短视频文案，提交甲方审核。

- 2、2024年12月-2025年5月，乙方按照拟定的拍摄方案完成数字化采集，以及后期处理、字幕等工作，根据拍摄进度同步完成。

- 3、2025年5月底，甲方邀请专家对数字化成果进行评估，提出修改意见。实施团队根据意见进行修改。

- 4、2025年6月底，对照工作要求进行查漏补缺，完善南通板鹞风筝制作技艺数字化记录工作成果及短视频内容，并以移动硬盘的形式提交分类整理的照片、各项工艺流程、技术要领、传承人实践过程等原始素材，以及最终定稿的项目短视频等内容，由甲方审核验收。

第四部分  竞谈程序和内容

一、采购人组织竞谈

响应供应商须持有效身份证明参加谈判会。

二、竞争性谈判小组由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

谈判小组由采购人依法组建。

（一）评审内容

1、是否递交响应文件；

2、供应商资格是否符合；

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如谈判小组认为有必要，供应商按谈判小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其响应内容。时间由谈判小组掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按采购文件要求密封、签署、盖章；

2、未完整提交响应文件的；

3、不具备采购文件中规定的资格要求的；

4、未通过符合性检查的；

5、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

7、报价文件出现在其他响应文件中的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

10、未在规定时间内提交最后报价的；

11、谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理；

12、供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

13、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同投标供应商的谈判响应文件相互混装；

14、不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；不同投标供应商的谈判响应文件错漏之处雷同；

15、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16、其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、谈判小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

上述均保留谈判小组认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

响应截止时间出现：响应的供应商不足3家的，及评审中出现符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商不3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告监管部门，视情采取其他方式采购。本次采购文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经响应并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、谈判程序及评审方法和标准

谈判小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。采购单位不接受供应商二次报价高于自己第一轮的谈判报价，二次报价即为最终报价。

资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。最后报价为现场填写，所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）谈判小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）成交供应商的确定

谈判小组对成交候选人报价总表和分项报价明细表进行审核，应审核供应商报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核分项报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人托委谈判小组评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托谈判小组按现场抽签方式确定成交人。

（四）采购人宣布评审结果。

（五）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市文化馆公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（六）发放成交通知书

成交通知书发放条件和途径：成交结果公告公示期结束后，供应商可至采购人处领取成交通知书。领取地址：南通市崇川区环城南路1号； 联系电话：0513-85538180。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

八、其他注意事项

1、在谈判响应、评审时间，供应商不得向谈判小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、谈判小组不得向供应商解释落标原因。

3、在谈判响应、评审过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止谈判或评审。

4、凡在谈判响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、成交人各执贰份；所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

- 合同主要条款

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）                  项目的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 合同的标的物

国家级非物质文化遗产项目南通板鹞风筝制作技艺数字化记录工作

二、合同价格与支付

1、合同总金额为人民币           ，报价应包括在项目服务期内完成本谈判文件所列全部工作内容的所有费用，包含但不限于如人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，以及本项目代理费、专家评审费，即响应本项目的各项应有费用。

2、付款方式

合同签订后，按规定时间提交拍摄方案，并经甲方审核通过后，一周内支付至合同价款的20%；按要求完成数字化采集、视频拍摄及后期制作，经甲方聘请的专家团评估合格后，付至合同价款的75%；按要求完善南通板鹞风筝制作技艺数字化记录视频内容，并提交工作成果，经甲方审核验收，支付余款。

款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，付款时供应商需提供正规发票，以上付款均不计利息。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 三、服务期限：合同签订后至2025年6月底。

- 四、工作内容

- 采用数字化多媒体等现代信息技术手段，采集记录国家级非遗项目南通板风筝制作技艺的各项工艺流程，拍摄对象包括该项目全部市级以上非遗代表性传承人，按照各项工艺流程分门别类整理归档，包括但不限于：骨架扎制、面绘制、面裱糊、哨口雕刻、哨口安装、鹞尾搓制、鹞尾安装等。同时，制作不少于5分钟的南通板鹞风筝制作技艺短视频一部。根据甲方要求修改完善后，以移动硬盘的形式提交分类整理的照片、各项工艺流程、技术要领、传承人实践过程等原始素材，及项目短视频。

- 五、内容要求

- 主要采集南通板鹞风筝制作技艺全部工艺流程，包括时间、地点、场地、环境、过程、受众等，以及传承人的项目实践能力，如传承人的技艺绝活、经验思想、风格特征、代表作品等。该项目工艺流程应包括原材料及其加工、辅料、核心工艺、手艺、方法、工具及特殊工具的制作，器具、设备、设计图纸、作品及其用途的分别拍摄；传承人亲自示范特有技法、操作要领、术语、艺诀，注重传承人的绝活、创造性发明和经验的传授；衡量制作水平标准的演示；传统行规行话；相关信仰、禁忌与民俗。

- 六、工作要求

- 1、根据工作要求，南通市文化馆（甲方）为中标人（乙方）提供该项目市级以上代表性传承人的联络方式并做好对接工作。甲方跟踪检查乙方本项目实施过程，并组织相关专家组对项目进行论证、咨询和验收。

- 2、乙方主要负责以下工作内容：乙方在工作过程中，依照甲方提供的相关要求开展工作，出具项目实施计划书，分阶段报甲方审核，保证采集整理数据质量合乎标准，并及时回馈实际工作中出现的问题。乙方按照协议约定，组织、协调相关代表性传承人进行资源采集、数字转换、整理编辑等工作；采集过程中对每位代表性传承人拍摄一张工作照、一张肖像照，重点突出人；依照甲方要求，对已完成的相关工作进行自我检验和接受甲方工作评估，保证合作期结束时提交的成果能顺利通过验收；根据拍摄占用时长，给予代表性传承人一定的务工补贴。

- 七、成果提交

- 将分类整理好的原始资料，制作完成的短视频，统一复制，一式贰份，以移动硬盘的形式提交。

- 八、工作团队人员构成及职责

- 1、项目负责人1人：按照甲方要求全面负责南通板鹞风筝制作技艺的数字化记录工作，包括前期准备、团队组建、统筹联络、现场记录和后期整理等。

- 2、导演1人：负责整体拍摄的内容、画面及质量，指导现场拍摄、录音、用光及后期剪辑等。系项目的艺术与技术责任人。

- 3、摄像1-2人：其中包括图片摄影1人，负责现场摄像、摄影，及灯光和配套设备的操作。

- 4、录音1人：负责现场录音，要熟悉录音设备，能准确判断现场录音环境并提出解决方案。

- 5、后期1-2人：负责采集内容及最终短视频的剪辑制作，影片制作过程中的调光、调色、艺术化处理等内容。

- 6、翻译1人：负责为采访者和被访者之间翻译方言，以及拍摄现场、后期制作及口述文本整理等环节的语言文字翻译工作，最好对项目有一定了解。

- 7、其他业务人员：如文案撰写、文稿速记、文稿校对、摄像助理等。

- 九、工作方式

- 1、根据协议内容，甲方为乙方提供数字化记录工作所需的相关标准，跟踪工作的实施。

- 2、乙方根据协议约定，负责项目数字化记录工作的实施；工作结束后，乙方向甲方提交全部的文本、图片、音频、视频等数据文件和纸质文件，并将全部采集数据资料完整交由甲方。

- 3、乙方应保证具备实施此项工作所需的设施、设备、人员等条件，以确保工作顺利有序开展。

- 十、技术标准

- 1、照片

- 拍摄照片要求为清晰的数码图片，像素在1000万以上，放大至12寸后不模糊；格式一般要求为JPEG，关键环节要求RAW格式；照片应保持原真性，不做任何修改。

- 2、摄影

- 摄影机应采用1080p的分辨率拍摄（或所用机型的最高分辨率），码率应为50Mb或35Mb每秒（或所用机型的最高码率），用PAL制25帧录制。画幅比例应为16:9，如无此画幅比例，应设为4:3。摄影应使用手动光圈、手动白平衡、手动对焦。

- 3、录音

- 应使用外接麦克风进行录音，最好选择领带夹式无线麦克风。摄影机在连接外界麦克风的同时，也要保留一路参考音。一般情况下，参考音应在一路，外界麦克风应接二路。

- 十一、时间要求

- 1、2024年11月底前，乙方完成拟定拍摄方案，包括最终需完成的短视频文案，提交甲方审核。

- 2、2024年12月-2025年5月，乙方按照拟定的拍摄方案完成数字化采集，以及后期处理、字幕等工作，根据拍摄进度同步完成。

- 3、2025年5月底，甲方邀请专家对数字化成果进行评估，提出修改意见。实施团队根据意见进行修改。

- 4、2025年6月底，对照工作要求进行查漏补缺，完善南通板鹞风筝制作技艺数字化记录工作成果及短视频内容，并以移动硬盘的形式提交分类整理的照片、各项工艺流程、技术要领、传承人实践过程等原始素材，以及最终定稿的项目短视频等内容，由甲方审核验收。

十二、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额每天5% 的数额，支付逾期付款违约金。

2、乙方违约责任

乙方不能如期将资料移交南通市文化馆，应向甲方偿付合同总价款 10 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

十三、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 十四、履约保证金

- 1、本项目成交后乙方须向甲方缴纳的履约保证金为项目中标价的5%，即人民币（大写）       元。

- 2、乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 3、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十五、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十六、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十七、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十八、附则

1、合同份数：本合同一式肆份，采购单位、供应商各贰份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）：             成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

年  月  日

- 第六部分    响应文件组成

响应文件由资格审查文件、报价文件两部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价）

- 供应商符合规定条件的承诺函（附件1）；

- 法定代表人身份证明书（附件2）；

- 法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（附件3）；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询结果截图加盖公章）；

- 供应商须具备独立法人资格且持有有效的营业执照，提供供应商的营业执照及税务登记证复印件；或者是三证合一的营业执照复印件；

- 供应商信用承诺书（附件4）；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

注：以上资审材料如为复印件或扫描件，须加盖供应商单位公章。

二、报价文件

1、报价总表（附件5）；

2、分项报价明细表（格式自拟）（附件6）。

附件1

供应商符合规定条件的声明函

我单位参加________________ （项目名称），_______（项目编号）活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供授权代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加南通文化和旅游局的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

报价总表（首次）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 谈判货物、服务名称 | 谈判总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

报价总表（最终）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 谈判货物、服务名称 | 谈判总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

3、本表现场填写，无需密封在报价标中，盖章后带至开标现场。

附件6

分项报价明细表（格式自拟）